## Лист1
Приложение № 5 к Договору № ____________ от "____" _______ 200__г.
Календарный план работ на рабочий проект (РП) Наименование Объекта по адресу: ____________________________
№ п/п | Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения | срок выполнения работ | расчетная цена этапа, в руб. |  | Расчетная цена этапа, в % к дог.цене
|  |  | включая НДС 18% | сметная стоимость
Проектные работы (в том числе этапы):
1 этап | ГП - генплан, благоустройство и озеленение (корректировка) | В течение 45-ти календарных дней после получения исходных данных
2 этап | АР- Архитектурные решения (корректировка). | В течение 45-ти календарных дней после получения исходных данных
3 этап | КЖ - Конструкции железобетонные (корректировка). | В течение 30-ти календарных дней после получения исходных данных и выполнения этапа 2
4 этап | ОВ - Отопление. | В течение 45-ти календарных дней после выполнения этапа 2 и 6
5 этап | ОВ - вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение | В течение 45-ти календарных дней после выполнения этапа 2 и 6
6 этап | ТХ - технология. | В течение 45-ти календарных дней после получения исходных данных. Одновременно с этапом 2
7 этап | ВК -Водопровод и канализация | В течение 45-ти календарных дней после выполнения этапа 2 и 6
8 этап | ЭО - Электрообору-дование | В течение 45-ти календарных дней после выполнения этапов 2, 6, 7, 4, 5
9 этап | ЭС - Электроосвещение | В течение 45-ти календарных дней после выполнения этапа 2 и 6
10 этап | АВТ - автоматизация инженерных систем | В течение 45-ти календарных дней после выполнения этапов 2, 6, 9, 8.
11 этап | ТЛФ -Телефонизация. | В течение 20-ти календарных дней после получения исх. данных и ТУ
12 этап | ТВ - телевидение. | В течение 20-ти календарных дней после получения исх. данных и ТУ
13 этап | РТС - радиофикация | В течение 20-ти календарных дней после получения исх. данных и ТУ
14 этап | ИТП - индивидуальный тепловой пункт с узлами учёта | В течение 60-ти календарных дней после получения исх. данных и ТУ
15 этап | НВ - наружный водопровод | В течение 30-ти календарных дней после получения исх. данных и ТУ
16 этап | ДК - дождевая (ливневая) канализация | В течение 30-ти календарных дней после получения исх. данных и ТУ
17 этап | ХБК - хозяйственно-бытовая канализация | В течение 30-ти календарных дней после получения исх. данных и ТУ
18 этап | АИ - Визуализация общественных помещений. В том числе этапы:
18.1 этап | Входная группа | В течение 30-ти календарных дней после получения задания Заказчика. Одновременно с этапами 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6
18.2 этап | Лифтовые холлы | См. этап 18.1
18.3 этап | Коридоры | См. этап 18.1
18.4 этап | Лестницы | См. этап 18.1
18.5 этап | Санузлы | См. этап 18.1
18.6 этап | Административные помещения | См. этап 18.1
19 этап | ДП - Дизайн-проект общественных помещений. В том числе этапы:
19.1 этап | Входная группа | В течение 30-ти календарных дней после утверждения Заказчиком визуализации.
19.2 этап | Лифтовые холлы | См. этап 19.1
19.3 этап | Коридоры | См. этап 19.1
19.4 этап | Лестницы | См. этап 19.1
19.5 этап | Санузлы | См. этап 19.1
19.6 этап | Административные помещения | См. этап 19.1
|  | ВСЕГО: | 0 | 0 | 0%
Итого на общую сумму: ______________ (___________________ рубля ______ коп.) в том числе НДС - 18% - ___________ (_______________________ рублей, ___ коп).
Исполнитель: ООО «Наименование организации» Генеральный директор Ф.И.О. Руководителя____________ «___» _____________ 20__г. М.П. |  |  | Заказчик: ООО «_____________» Генеральный директор ________________ __________ «___» ______________20__г. М.П.
Главный инженер проекта Ф.И.О. руководителя проекта__________ «___» _____________20_____г.